UMOWA NR  ……

o roboty budowlane

zawarta w dniu …………. roku w Ujeździe pomiędzy:

Gminą Ujazd

Pl. Kościuszki 6,

97-225 Ujazd

NIP 773-22-22-057

reprezentowaną przez

mgr inż. Włodzimierza Goździka - Wójta Gminy Ujazd

zwaną dalej „Zamawiającym",
a ………………………………………………

NIP

reprezentowaną przez:

…………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą", zaś łącznie zwanymi w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami".

Zamawiający oświadcza, że zadanie realizowane jest przy udziale środków finansowych pochodzących z dotacji. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2007-2013

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Przebudowa, Rozbudowa i Nadbudowa Budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

1.   Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pt. Przebudowa, Rozbudowa i Nadbudowa Budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiedlu Niewiadów

Zakres robót  obejmuje :

- Roboty budowlane:

    - roboty wyburzeniowe warstw osłonowych ścian zewnętrznych

    - roboty wyburzeniowe szkieletu konstrukcyjnego dachu i  warstw poziomych dachu

    - roboty wyburzeniowe ścian wewnętrznych

    - roboty fundamentowe

    - budowa i termomodernizacja ścian zewnętrznych

    - budowa stalowego szkieletu konstrukcyjnego zadaszeń zewnętrznych.

    - budowa ścian działowych

    - budowa stropów żelbetowych

    - budowa konstrukcji dachowej

    - ułożenie warstw dachowych

    - ułożenie pokrycia dachowego

    - ułożenie poziomych warstw posadzkowych

    - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

    - roboty wykończeniowe

    - zagospodarowanie terenu

- Roboty instalacyjne :

    - grzewczo – chłodnicza

    - wodno – kanalizacyjna ( w tym rozbudowa kanalizacji zewnętrznej i przebudowa przyłącza wodociągowego)

    - wentylacja mechaniczna z rekuperacją  i odzyskiem ciepła

    - instalacja elektryczna

    - instalacja gazowa wewnętrzna oraz przebudowa przyłącza

- Sieci strukturalne

      - Nagłośnienie

      - Instalacja CCTV(Monitoring)

      - Instalacja SWiN (Alarm)

      - Sieć teleinformatyczna (telefoniczna i komputerowa)

- Wyposażenie :

- Elementy sceny

- Wyposażenie meblowe

- Wyposażenie gastronomiczne kuchni

- Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.

1) Przedmiot zamówienia obejmuje również:

    - Koszty obsługi geodezyjnej inwestycji ( tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza)

    - Koszty odbiorów, w tym odbioru końcowego

3.	Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną, na którą składają się:

  - dokumentacja projektowa,

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót

  - przedmiar robót,

zwaną dalej łącznie Dokumentacją techniczną. Dokumentacja techniczna stanowi  załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że otrzymał Dokumentację techniczną, o której mowa w ust. 2 oraz że nie zgłasza do niej żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożona Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym, poprzedzającym zawarcie umowy. Oferta stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy

ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE

§2
1.    Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy :

1) Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się w terminie 7 dni od daty  przekazania placu budowy.

2)  Zakończenie robót nastąpi   w terminie:    31 października 2013.

§ 3

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy

w osobie:

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru:

w osobie :    ………………….   tel.  …………..

3. 	Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących wykonanie zamówienia. Strony będą powiadamiać się o tych zmianach w formie pisemnej. Inwestor będzie miał wpływ na wybór i ewentualną zmianę kierownika budowy. Inestor nie może odmówić wymiany kierownika budowy jeżeli posiada on uprawnienia potwierdzające spełnienie warunku SIWZ.

§ 4

- Zamawiający  przekaże Wykonawcy plac  budowy w terminie  7 dni od podpisania umowy

- Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez Strony.

- Po przejęciu placu budowy Wykonawca przejmuje obowiązki wynikające z przepisów prawa budowlanego.

OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY

§ 5

- Wykonawca spełni wszystkie świadczenia, dokona wszelkich nakładów oraz poczyni wszelkie przygotowania, które są potrzebne lub konieczne dla realizacji przedmiotu umowy,   zgodnie   z   zasadami   sztuki   budowlanej,   w   stanie   nadającym   się   do urzędowego odbioru oraz w sposób odpowiedni dla jego przeznaczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy przygotować harmonogram realizacji zamówienia uzgadniając jego treść z Zamawiającym, w szczególności uwzględnić zasady rozliczania i płatności opisane w § 13 niniejszej umowy. Strony umowy określą zakres robót które będą zrealizowane do dnia 15 października 2012r. i które będą przedmiotem odbioru częściowego, o którym mowa w § 11 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa w szczególności umożliwiające unikniecie nieszczęśliwych wypadków podczas wykonywania robót.

- W czasie  realizacji  robót Wykonawca będzie utrzymywał porządek na terenie budowy, będzie usuwał odpady i śmieci, zapewniał przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca   zobowiązuje   się   do   dokonywania   utylizacji   odpadów   zgodnie   z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów   państwowego   nadzoru   budowlanego,   do   których   należy  wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 6

- Wykonawca   zapewni   wykonanie   przedmiotu   umowy   z   materiałów   własnych, nowych, certyfikowanych, w gatunku wynikającym z dokumentacji technicznej, zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa. Gdziekolwiek w SIWZ i STWiORB wskazane są znaki towarowe, nazwy handlowe produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. o parametrach technicznych i funkcjonalnych równorzędnych lub wyższych.

- Urządzenia i materiały, o których mowa w pkt. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom   wyrobów   dopuszczonych   do   obrotu   i   stosowania   w   budownictwie określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest    okazać    w    stosunku    do    wskazanych    materiałów:    certyfikat    na    znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 7

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonanie   wszelkich   prac   zagospodarowania   terenu   budowy   niezbędnych   dla prawidłowego   rozpoczęcia   i   przeprowadzenia   robót   budowlanych   zgodnych   z umową.

- Wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych uwalniających teren budowy od naniesień budowlanych.

- Wyniesienie urządzeń podziemnych.

- Wykonanie czynności zabezpieczających i tymczasowych w rejonie i bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac budowlanych.

- Usunięcie wszelkich stwierdzonych wad i usterek w trakcie budowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Prowadzenie   dziennika   budowy i dokonywania   w   nim   zapisów   istotnych   dla prowadzenia budowy.

- Przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami odbiorów kontroli przez właściwe urzędy i organy administracji, rzeczoznawców i wymagany dozór techniczny.

- Informowania Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach  inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- W  wypadku   zniszczenia   lub   uszkodzenia   robót,   ich   części   w  toku   realizacji   - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- W wypadku spowodowania zniszczeń lub uszkodzeń u osób trzecich na skutek złej organizacji robót - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a jeżeli to jest niemożliwe do wypłacenia odszkodowania za zniszczenia.

- Spełnienie zobowiązań wobec osób trzecich, powstałych w związku z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych nieruchomości i obiektów.

- Dostarczenie niezbędnej dokumentacji potrzebnej do wypełnienia przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków  publicznoprawnych

- Kompleksowa obsługa geodezyjna ( tyczenie , inwentaryzacja powykonawcza itp.)

§ 8

- Wykonawca   udziela   Zamawiającemu  …. – letniej (zgodnie z treścią formularza oferty) gwarancji   jakości  i rękojmi za wady na roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz wszelkie materiały budowlane wykorzystane w trakcie realizacji zamówienia. Gwarancja udzielana jest na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem ustępów poniższych. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez strony umowy odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.*

- Niniejsza gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę lub naprawę elementów urządzeń uznanych przez producenta za wadliwe pod względem materiału i/lub wykonania oraz pokrycie kosztów robocizny związanych z usunięciem takich wad. Wykonawca lub serwis producenta zadecyduje o tym, jakie działania zostaną podjęte w celu usunięcia wyżej wymienionych wad.

- W   ramach   gwarancji  jakości  i rękojmi za wady  Wykonawca   zobowiązuje  się  do nieodpłatnego   przystąpienia   do usunięcia wady w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia powiadomienia go o wadzie przez Zamawiającego.
(dotyczy robót budowlanych)

- Termin usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi za wady wynosi max. 14 (słownie: czternaście) dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o wadzie przez Zamawiającego chyba, że obiektywne uwarunkowania technologiczne uniemożliwiają zachowanie tego terminu. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy zostanie ustalony najkrótszy możliwy termin usunięcia wad wynikający z tych uwarunkowań.

- Udzielenie gwarancji jakości przez innych gwarantów na poszczególne urządzenia, materiały itp. wchodzące w skład przedmiotu umowy nie ogranicza, ani nie wyłącza w jakimkolwiek zakresie gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę.

§ 9

- Na zabezpieczenie roszczeń służących na podstawie niniejszej umowy Zamawiającemu przeciwko Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu prawnego, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie   zostało   wniesione   w   wysokości   5%   (słownie:  pięciu    procent) wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 13 pkt 1 niniejszej Umowy, tj.  w kwocie  ………… złotych  (słownie: ……………………..).

3.	Zwrot zabezpieczenia nastąpi w następujących terminach:

- 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) wartości zabezpieczenia - w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od odbioru końcowego z zastrzeżeniem § 11

- 30% (słownie: trzydzieści procent) wartości zabezpieczenia - w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni po upływie okresu rękojmi za wady.

4.	W   przypadku   wniesienia   Zabezpieczenia   w   postaci   gwarancji   lub   poręczenia Zamawiający wymaga aby dokument gwarancji lub poręczenia obejmował okres do dnia zakończenia robót.   Na   14  dni   przed   upływem  tego  terminu  Wykonawca obowiązany jest złożyć u Zamawiającego dokument gwarancji lub poręczenia na kwotę w wysokości  30%  wartości  zabezpieczenia  obejmujący okres gwarancji  i rękojmi pod rygorem zapłaty kary umownej.

5.	W   przypadku   nieuregulowania   przez   Wykonawcę   roszczeń   Zamawiającego,   o których mowa w ust. 1, Zamawiający może dokonać polecenia przelewu lub wypłaty gotówkowej z rachunku / zrealizować gwarancję (poręczenie) celem zaspokojenia roszczenia.   Polecenie  przelewu   lub wypłata  może  nastąpić w  każdym  terminie.

§ 10

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów finansowych  Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez Instytucje Zarządzającą – Zarząd Województwa Łódzkiego z uwagi na współfinansowanie Projektu przez Unię Europejską

- Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia do dnia 31.12.2021 r. (chyba że z odrębnych przepisów wynikają terminy dłuższe) w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia.

- W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.

- W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 2.

- Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na powszechnie uznawanych nośnikach danych.

ZASADY ODBIORU ROBÓT

§ 11

1.  Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot 
umowy. Strony przewidują również odbiór częściowy robót przewidzianych w harmonogramie do wykonania do 15 października 2012r., przy czym wartość    tych robót  nie przekroczy 4,8 mln zł. O planowanym terminie odbioru częściowego i końcowego przedmiotu zamówienia wymienionego  w § 1 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie z co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

- Odbiory dokonywane będą w obecności przedstawiciela wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiającego.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu do eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne – do czasu usunięcia tych wad

- Wykonawca   jest   zobowiązany   do   usunięcia   wszystkich   wad   stwierdzonych   w protokole na koszt własny.

- Stwierdzenie wad lub usterek podczas odbioru  końcowego przedmiotu umowy w szczególności   niedających  się  usunąć  w  szybkim  czasie  lub uniemożliwiających korzystanie z niego w sposób prawidłowy skutkuje odmową końcowego odbioru. Wady    powinny    zostać    usunięte    przez    Wykonawcę    na    koszt    własny    w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od terminu wyznaczonego na odbiór końcowy przedmiotu umowy, chyba, że obiektywne uwarunkowania technologiczne uniemożliwiają zachowanie tego terminu. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy zostanie ustalony najkrótszy możliwy termin usunięcia wad wynikający z tych uwarunkowań.. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

- Po    protokolarnym    stwierdzeniu    usunięcia   wad    stwierdzonych    przy   odbiorze końcowym rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) pozostałej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Protokoły odbioru zostaną przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu niezwłocznie po  jego   sporządzeniu.   Zaakceptowany   protokół  odbioru  częściowego i końcowego stanowi   podstawę   do rozliczeń.

PODWYKONAWCY

§ 12

- W   przypadku   zamiaru   powierzenia   wykonania  jakiejkolwiek   części  przedmiotu umowy      podwykonawcy      Wykonawca       będzie      zobowiązany      przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia umowę z podwykonawcą lub jej projekt,   celem uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie tej części robót budowlanych temu podwykonawcy.

- Jeżeli  Zamawiający, w terminie  7  dni  od  przedstawienia  mu  przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie lub tym projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu   lub  zastrzeżeń,   uważa  się,  że  wyraził zgodę   na  zawarcie  umowy  z podwykonawcą.

- Wykonawca   ponosi   wobec   Zamawiającego   pełną   odpowiedzialność   za   roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy.

- Wykonawca  obowiązany jest  do  zapłaty  wynagrodzenia   podwykonawcom   przed wystąpieniem o zapłatę wynagrodzenia do Zamawiającego.

WYNAGRODZENIE

§ 13

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  
       ryczałtowe :

w   kwocie  łącznej     ……………..   (słownie: …………………..)    brutto,    czyli    wraz    z  podatkiem od towarów i usług, przy czym za roboty objęte harmonogramem, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy i przewidziane do wykonania do dnia 15 października 2012r. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 4,8  mln zł brutto. Zaś pozostała kwota wynagrodzenia zostanie wypłacona za wykonanie pozostałych robót objętych harmonogramem.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni  na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury częściowej i końcowej.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru  częściowego robót przewidzianych w harmonogramie do wykonania do dnia 15 października 2012r. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru pozostałych robót będących przedmiotem zamówienia  potwierdzone przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi placu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu.

§ 14

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na jego rachunek bankowy  
         ……………………………………………………………

- Strony ustalają, iż zapłata następuje z dniem obciążenia rachunku 
        Zamawiającego.

- Wykonawca     upoważnia     Zamawiającego     do     potrącenia     z     należnego     mu wynagrodzenia wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy.

- W   przypadku   powierzenia   wykonania   jakiejkolwiek   części   przedmiotu   umowy podwykonawcom   zapłata   wynagrodzenia   Wykonawcy   nastąpi  po dokonaniu zapłaty przez Wykonawcę należności należnych wszystkim podwykonawcom i przedstawieniu dowodu dokonania tej zapłaty.

UBEZPIECZENE

§ 15

1.	Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie    majątkowe   od    odpowiedzialności cywilnej oraz polisę ubezpieczenia mienia z kwotą     ubezpieczenia 9 mln  zł. za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe przez cały okres realizacji zamówienia.

KARY UMOWNE

§ 16

1.      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w 
§1 – 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §  13 ust 1 liczoną za każdy dzień zwłoki po upływie terminu umownego wykonania robót, a w odniesieniu do robót przewidzianych w harmonogramie do wykonania do dnia 15 października 2012r. – po upływie tego terminu, przy czym w przypadku przekroczenia terminu o więcej niż 10 dni, kara będzie liczona w podwójnej wysokości,

- za   zwłokę   w   usunięciu   wad   stwierdzonych   przy   odbiorze   lub   w   okresie gwarancji i rękojmi w wysokości -   0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 13 ust 1, za każdy dzień zwłoki albo opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od  umowy z przyczyn  leżących  po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego

- w przypadku określonym w § 9 ust 4 umowy tj. nie złożenia w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
okres gwarancji i rękojmi   w  wysokości   10%   wartości   zabezpieczenia   należytego  wykonania umowy.

- Wykonawca   może   dochodzić   od   Zamawiającego   kar   umownych   za   zwłokę   w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części - w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki od umówionego terminu jego przekazania.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego.

ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 17.

1.	Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, na piśmie pod rygorem nieważności.

2.	Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych poniżej. Wystąpienie którejkolwiek z poniższych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

3.	Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych (zmiany sposobu spełnienia  świadczenia), w przypadku gdy wystąpi:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji;

- konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

Zmiany, o których mowa:

- w lit.a. mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń o wymaganych parametrach zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %. Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż 10 % różnicy w cenie.

- w lit.b nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec podwyższeniu o kwotę stanowiącą równowartość

- kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem zmian, o których mowa w lit.b, jeżeli w okresie gwarancji, oszczędności w kosztach eksploatacji przedmiotu umowy, uzyskane na skutek wprowadzenia tych zmian, przewyższą kwotę tej podwyżki. Wynagrodzenie w tej części (podwyżka) będzie wypłacone dopiero po okresie gwarancji.

- w lit.c mogą być wprowadzane, jednakże w tym przypadku Zamawiający nie zgodzi się na zwiększenie wynagrodzenia.

Każda ze wskazywanych w lit. a-c) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy.

4a    Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia dowolnych zmian harmonogramu, w szczególności w zakresie rzeczowym i wartościowym robót przewidzianych do wykonania do dnia 15 października 2012r. jeżeli jakiekolwiek okoliczności spowodują, iż wartość robót przewidzianych do odbioru częściowego mogłaby przekroczyć kwotę 4,8 mln. zł. brutto. Zmiany w harmonogramie nie mogą powodować przesunięcia terminu wykonania całości przedmiotu zamówienia.

4b.	Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany umowy polegającej na ograniczeniu przedmiotu zamówienia wraz z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy.

5.     Ponadto zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

- zmiany obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia do kwoty równej 80% różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę.

- wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres.

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

  - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

    - warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowanych zgodnie z wymaganiami SST, w tym usług, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

    - klęski żywiołowe

  - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności:

    - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał itp.);

    - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności  istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

    - niewypały, niewybuchy, zagrożenia tąpnięciami, wybuchem;

    - wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nieprzewidywalne w SIWZ;

  - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

    - wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;

    - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;

  - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

    - przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień z właścicielami urządzeń kolidujących z budową, itp.

    - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej

    - wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowane.

    - konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

    - konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.

  - inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonywania umowy.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 6 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

- Wszystkie wymienione powyżej okoliczności stanowią katalog zmian, które mogą zostać wprowadzone do umowy, nie stanowi jednocześnie zobowiązania do ich wprowadzenia.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 
        publicznych w szczególności:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

- zmiany pozostałych postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy.

§ 18.

1. 	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

4.	Postanowienia ustępów powyższych nie uchybiają możliwości odstąpienia przez Strony od umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 21

Umowę   niniejszą sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących   egzemplarzach,   po  dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

§ 22

Integralną część umowy stanowią:

- Dokumentacja techniczna;

- Oferta Wykonawcy

- Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia

Zamawiający :	Wykonawca :

……………………………				         ………………………………..