Załącznik nr 1 do siwz

HARMONOGRAM RZECZOWO - TERMINOWY

UCHWALANIA STUDIUM UWARUNKLOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – ZADANIE 1

| ETAP | RODZAJ PRAC | PRZEWIDYWANY CZAS REALIZACJI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAP I Prace wstępne | 1.Analiza dostarczonych przez zamawiającego materiałów wyjściowych, w tym archiwalnych wniosków, wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, podkładów geodezyjnych 2.Przygotowanie ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem) o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium, zamieszczenie ogłoszeń w prasie i rozesłanie zawiadomień (art. 11 pkt. 1 i 2 ustawy o pizp), stosownie do uchwały podjętej przez Gminę 3. analiza złożonych wniosków do studium wraz z przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia oraz uwzględnienie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa lub w przypadku jego braku uwzględnienie ustaleń programów o których mowa w art. 48 ust.1 ustawy pizp. zgodnie z art. 11 pkt. 4. 4. opracowanie i przekazanie projektu studium do akceptacji przez Zamawiającego | 4 miesiące |  |
| ETAP II Opiniowanie i uzgadnianie Wyłożenie | 1.Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko 2.Przygotowanie projektu studium do zaopiniowania i uzgodnienia (art. 11 pkt 4-6) 3.Uczestnictwo w posiedzeniu i uzyskanie opinii Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej (art. 11 pkt 5) 4. uzyskanie uzgodnień i opinii (art. 11 pkt. 6) | 3 miesiące | 5 miesięcy |
|  | 4.Wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z otrzymanych opinii i uzgodnień (art. 11 pkt 9 ustawy o pizp) 5.Przekazanie projektu studium wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu; przygotowanie ogłoszeń i obwieszczeń o terminie wyłożenia projektu studium (art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy o pizp) 6.Udział wykonawcy w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami (art. 11 pkt. 10 ustawy o pizp) | 2 miesiące |  |
| ETAP III Uchwalenie i prace końcowe | 1.Przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium w trakcie wyłożenia go do publicznego wglądu (art. 11 pkt. 12 ustawy o pizp) 2.Przekazanie do uchwalenia projektu studium wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, uzasadnieniem i rozstrzygnięciami (art. 12 ust. 1 ustawy o pzip) | 2 miesiące | 3 miesiące |
|  | 3.Pprzygotowanie i przekazanie 2 egzemplarzy dokumentacji planistycznej (w tym 1 zawierającej oryginały dokumentów) niezbędnej do oceny zgodności przez Wojewodę uchwalonego studium zgodnie z przepisami prawa 4.Przekazanie ostatecznej wersji studium w postaci określonej w § 4 umowy | 1 miesiąc |  |

HARMONOGRMA RZECZOWO – TERMINOWY

UCHWALANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – ZADANIE 2,3,4,5

| ETAP | RODZAJ PRAC | PRZEWIDYWANY CZAS REALIZACJI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAPI Prace wstępne | 1.Analiza dostarczonych przez zamawiającego materiałów wyjściowych, w tym archiwalnych wniosków, wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, podkładów geodezyjnych 2.Przygotowanie ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem) o przystąpieniu do sporządzenia planu, zamieszczenie ogłoszeń w prasie i rozesłanie zawiadomień (art. 17 pkt. 1 i 2 ustawy o pizp), stosownie do uchwały podjętej przez Gminę 3.Opracowanie i przekazanie projektu planu do akceptacji przez Zamawiającego wraz z analizą złożonych wniosków do planu i przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy pizp | 6 miesięcy |  |
| ETAP II Opiniowanie uzgadnianie Wyłożenie | 1.Sporządzenie ewentualnych wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej 2.Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko (art. 17 pkt. 4 ustawy o pizp) 3.Opracowanie Prognozy skutków finansowych uchwalenia planu (art. 17 pkt.5 ustawy o pizp) 4.Uzyskanie opinii komisji - przygotowanie projektu planu do zaopiniowania, uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej (art. 17 pkt 6) 5.Uzyskanie uzgodnień i opinii (art. 17 pkt. 6) | 3 miesiące | 7 miesięcy |
|  | 6.Uzyskanie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (art. 17 pkt. 6 lit. c) ustawy o pizp) 7.W wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z otrzymanych opinii i uzgodnień (art. 17 pkt 9 ustawy o pizp) 8.Przekazanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu; przygotowanie ogłoszeń i obwieszczeń o terminie wyłożenia projektu planu (art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy o pizp) 9.Udział wykonawcy w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami (art. 17 pkt. 9 ustawy o pizp) | 4 miesiące |  |
| ETAP III Uchwalenie i prace końcowe | 1.Przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w trakcie wyłożenia go do publicznego wglądu (art. 17 pkt. 12 ustawy o pizp) 2.Przekazanie do uchwalenia projektu planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, uzasadnieniem i rozstrzygnięciami (art. 20 ust. 1 ustawy o pzip) | 2 miesiące | 3 miesiące |
|  | 3.Pprzygotowanie i przekazanie 2 egzemplarzy dokumentacji planistycznej (w tym 1 zawierającej oryginały dokumentów) niezbędnej do oceny zgodności przez Wojewodę uchwalonego planu zgodnie z przepisami prawa wraz z rysunkiem planu w wersji czarno - białej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Łódzkiego (art. 20 ust. 2 ustawy o pizp) 4.Przekazanie ostatecznej wersji planu w postaci określonej w § 4 umowy | 1 miesiąc |  |